黄浦区“老字号·新活力”

青年数字营销官孵化计划

完整执行方案

（比赛 + 培养计划 + 后续人才计划）

主办单位：黄浦区就业促进中心

项目支持方：曼拾（广告代理/数字营销专业机构）

核心平台方：小红书（办公地与注册地均在黄浦区）

方案版本：V3.0（完整定稿版）

编制日期：2026年8月

「老字号·新活力」青年数字营销官孵化计划

宣导传播方案（独立方案）

方案定位： 赛事赛前及赛程全程的传播执行方案——覆盖进校园宣导与线上全平台宣导，含具体内容参考（Ref）文案

适用对象： 黄浦区就业促进中心项目组、执行机构、合作高校、支持企业

方案版本： V1.0（2026年8月27日）

一、宣导总策略

1.1 传播目标

| 目标 | 量化指标（建议） |
| --- | --- |
| 报名量 | 覆盖高校≥15所，报名学生≥500人 |
| 声量 | 赛事全程内容总曝光≥500万（平台统计口径） |
| 品牌 | "老字号新声代"话题全网可见，成为黄浦区年度青年活动IP |
| 转化 | 报名→海选转化率≥70%，校园宣讲会到场→报名转化率≥50% |

1.2 传播主线

不是"招人参赛"，而是"一场老字号与年轻人的双向奔赴"。三条叙事线并行：

老字号线：百年品牌在等你来"翻译"——唤起年轻人的文化自豪与创作欲；

机会线：不只有比赛，还有课程、认证、实习、工作——就业导向实打实；

城市线：黄浦老字号×Citywalk×新声代——城市文化事件感。

1.3 阶段划分

| 阶段 | 时间（对应赛事周次） | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 预热期 | 报名前2周（W1-W3） | 官宣造势、悬念铺垫、校园大使招募 |
| 招募期 | 3-4周（W3-W6） | 报名转化、校园宣讲、平台种草 |
| 赛程期（中期） | 6-8周（W7-W16） | 进程内容化、选手故事、决赛直播 |
| 收官期 | W17-W20 | 成果展、获奖公示、战报沉淀 |

1.4 内容资产化原则

赛事全程所有内容（选手作品、花絮、导师金句、老字号故事、数据战报）均归档进入"老字号·新活力"内容素材库，赛后复用为政府年度材料、来年赛事素材、老字号企业宣传素材。

二、进校园宣导方案（线下）

2.1 目标与节奏

目标：15所高校（上海为主，长三角为辅）学生触达，完成≥500人报名中的约60%来源

节奏：报名前2周启动预热触达，招募期3-4周内完成全部宣讲会（每校1场，重点校2场）

2.2 校园渠道体系（五层触达）

| 层级 | 渠道 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 官方层 | 就业办/学工部/团委 | 官方发文（就业信息网、公众号）、学分/综评认定沟通 |
| 院系层 | 商科/传媒/设计/计算机学院 | 学院公众号转发、辅导员群通知、课堂5分钟宣讲 |
| 社团层 | 新媒体社、创业社、摄影社、汉服社等 | 社团合作办宣讲、社团群扩散 |
| 个人层 | 校园大使（每校2-3人） | 朋友圈/校园墙/社群持续种草 |
| 传播层 | 校园KOL/表白墙/闲置群 | 定向投放报名信息 |

2.3 校园大使机制

招募：每所合作高校招募2-3名校园大使（优先新媒体社团骨干、有内容创作经验者）

职责：校内扩散（每周1-2条内容）、组织宣讲会到场、答疑引导报名、收集校内反馈

激励：社会实践证明（就促中心盖章）+赛事周边礼包+优先进入孵化营+推荐信（表现优异者）

培训：线上30分钟启动会（项目介绍、报名引导话术、物料使用）

2.4 宣讲会标准流程（60-90分钟模板）

| 环节 | 时长 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 开场 | 5分钟 | 播放60秒赛事宣传片（老字号场景+学生作品混剪） |
| 领导致辞 | 5分钟 | 就促中心介绍"老字号·新活力"专项行动与就业服务 |
| 项目介绍 | 10分钟 | 三段式：比赛（怎么比/三个档位）→课程（学什么/种草学认证）→人才计划（工作从哪来） |
| 老字号环节 | 15分钟 | 1-2家老字号代表现场分享（品牌故事+真实命题发布），制造"命题新鲜感" |
| 往届成果 | 10分钟 | 数据+案例：往届大赛作品、获奖者去向（有真实就业案例最好） |
| 奖项与机会 | 10分钟 | 奖金/证书/认证/实习直通/双选会，强调"不是一场普通比赛" |
| 报名指引 | 5分钟 | 扫码报名、参赛档位选择、作品提交要求 |
| Q&A | 10-15分钟 | 现场答疑（常见问题见2.6话术） |

2.5 校园物料清单

| 物料 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 主视觉海报 | A2竖版 | 教室/食堂/宿舍楼张贴 |
| 易拉宝 | 80×200cm | 宣讲会现场、就业办大厅 |
| 单页 | A5双面 | 宣讲会发放、社团活动分发 |
| 报名桌卡 | 亚克力立牌+二维码 | 食堂、图书馆、就业办 |
| 宣讲PPT模板 | 16:9 | 统一视觉，各校复用 |
| 宣传片 | 60秒/15秒两版 | 宣讲会开场+短视频分发 |
| 校园大使物料包 | 电子版海报+文案包 | 大使朋友圈/社群使用 |

2.6 进校园内容Ref（可直接使用的文案）

Ref-01 就业办官方发文（通知类）

标题：关于开展黄浦区"老字号·新活力"青年数字营销官孵化计划校内报名的通知

正文框架：

各学院（部）、各位同学：

为促进高校毕业生就业，助力老字号品牌年轻化发展，黄浦区就业促进中心联合区属商业集团、高校及专业机构，启动"老字号·新活力"青年数字营销官孵化计划。现就报名事项通知如下：

一、活动内容：数字营销达人赛（内容创作/策略策划/实战带货三档可选）+达人孵化课程（含小红书官方认证课程）+就业对接（老字号企业、平台生态、广告代理公司实习就业岗位）

二、报名条件：我校在读学生（含毕业两年内），专业不限

三、报名方式：扫描海报二维码，提交简历+1份自选作品（笔记/短视频/方案提纲均可）

四、报名截止：2026年X月X日

五、宣讲会安排：X月X日X点，XX教室（详见后续通知）

欢迎同学们踊跃报名！

Ref-02 宣讲会现场海报文案（主视觉）

主标题：老字号新声代，等你来"翻译"

副标题：黄浦区"老字号·新活力"青年数字营销官孵化计划

卖点行：①大赛三档任选 ②小红书官方认证课程 ③老字号实习就业直通

信息行：报名截止X月X日｜扫码报名｜X月X日宣讲会见

Ref-03 辅导员转发文案（社群/朋友圈）

同学们看过来：黄浦区就促中心办的"老字号新声代"计划，不是普通比赛——能拿政府盖章证书+小红书官方认证，还能直接对接老字号实习就业。会做内容、想做营销的同学都建议试试，专业不限。报名只要交一份自己的作品（笔记/视频都行）。宣讲会X月X日XX教室，我先报个名了！

Ref-04 校园大使招募文案（社团群/朋友圈）

【招募】成为"老字号新声代"校园大使，get一份官方社会实践证明+优先进入孵化营资格！

我们需要你：会发朋友圈、混社团群、有内容sense的你

你将获得：官方盖章实践证明+赛事周边礼包+孵化营优先名额+推荐信机会

报名方式：扫码填写表单（备注"校园大使"）

名额：每校仅2-3人，先到先得。

Ref-05 宣讲会Q&A标准话术（答疑用）

Q：我不会做内容，能参加吗？

A：完全可以。比赛分三个档位：写笔记/拍视频（入门）、做方案（进阶）、真实带货（高阶），零基础可以先选第一档，AI工具课会教你怎么快速上手。

Q：要交报名费吗？

A：全程免费，培训免费、认证考试费用争取属地优惠（以官方通知为准）。

Q：获奖和结业能拿到什么？

A：政府盖章证书+小红书官方认证（进阶营）+作品集+人才库入库，获奖者直接进企业面试绿色通道。

Q：会不会耽误上课？

A：课程按档位集中安排在周末/寒假，线上课程可回看。

三、线上宣导方案（全平台矩阵）

3.1 平台矩阵与分工

| 平台 | 角色定位 | 内容形态 | 核心动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小红书（核心） | 报名主阵地+种草主场 | 图文笔记、短视频、话题页 | 官方话题#老字号新声代、报名引流帖、选手作品首发、官方账号运营 |
| 抖音 | 破圈放大器 | 15-60秒短视频、直播 | 赛事高光切片、挑战赛、决赛直播 |
| B站 | 深度内容阵地 | 3-10分钟中长视频 | 赛事纪录片式内容、老字号深度故事、选手纪实 |
| 微博 | 话题与媒体阵地 | 话题、图文、媒体联动 | 话题运营、政务蓝V联动、媒体通稿 |
| 视频号 | 政务私域阵地 | 短视频、直播 | 就促中心官号发布、朋友圈裂变、决赛直播分流 |
| 微信公众号 | 权威发布阵地 | 推文 | 官方通知、深度报道、阶段战报 |
| 校园社群/朋友圈 | 私域转化阵地 | 图文、接龙 | 校园大使转发、报名转化、群运营 |

3.2 预热期线上内容（报名前2周）

目标： 造势、悬念、建立认知

| 内容 | 平台 | Ref编号 |
| --- | --- | --- |
| 官宣推文（项目全貌） | 公众号+全平台 | Ref-06 |
| 悬念海报（3连发：老字号/机会/城市） | 小红书+微博 | Ref-07 |
| 15秒先导视频 | 抖音+视频号 | Ref-08 |
| 老字号掌门人+非遗匠人寄语 | 小红书+B站 | Ref-09 |

Ref-06 官宣推文（公众号版）

标题：招募500名大学生，一起让黄浦老字号"被看见"

正文框架：

①开头（故事切入）：邵万生的酱香飘了一百多年，沈大成的糕团甜了几代人——但你知道吗，这些老字号最缺的不是故事，是能把故事讲给年轻人听的人。

②项目介绍：黄浦区就业促进中心启动"老字号·新活力"青年数字营销官孵化计划：一场三档任选的达人赛+一套含小红书官方认证的孵化课程+一条通向老字号/平台/代理公司的就业通道。

③三个数字：500+报名名额｜100+课程席位｜50+就业对接机会

④参与方式：扫码报名（简历+1份作品）

⑤结尾：老字号的下一章，等你来写。

Ref-07 悬念海报文案（3连发）

Day1：一百年的酱香，缺一个会讲故事的人。——你，是那个人吗？

Day2：有班可上，有证可考，有作品可晒。——这不只是一场比赛。

Day3：南京东路的百年门店，正在等你来"翻译"。——X月X日，揭晓。

Ref-08 15秒先导视频脚本

镜头1（0-3s）：邵万生门店实景，店员正在称酱菜，字幕"百年老店"

镜头2（3-7s）：学生举着手机拍摄门店，画面快速剪辑（探店/直播/手写方案）

镜头3（7-12s）：大字报式字幕"写笔记 / 做方案 / 真带货，三档任选"

镜头4（12-15s）："老字号新声代，等你来翻译。#老字号新声代"＋报名二维码

Ref-09 老字号寄语内容

形式：60秒竖版视频或图文九宫格

文案：我是XX老字号的第X代传人。这一百多年，我们守住了味道，现在想请年轻人帮我们守住声音。来参赛吧，让更多人看到我们。

3.3 招募期线上内容（3-4周）

目标： 报名转化、持续种草、消除疑虑

| 内容 | 平台 | Ref编号 |
| --- | --- | --- |
| 报名招募帖（分平台改写） | 小红书+抖音+B站 | Ref-10/11/12 |
| 校园大使招募帖 | 全平台 | Ref-04 |
| 报名答疑Q&A帖 | 小红书+公众号 | Ref-13 |
| 往届作品/成果展示 | 小红书+B站 | Ref-14 |
| 老字号命题剧透（每周2题） | 小红书+微博 | Ref-15 |

Ref-10 小红书报名招募帖

标题：上海大学生注意！写笔记就能参赛拿政府盖章证书+实习直通🔥

正文：

姐妹们/兄弟们，黄浦区就促中心的"老字号新声代"计划开始报名了，真的不是普通比赛：

✅ 三档任选：写笔记/做方案/真带货，零基础也能上

✅ 免费培训：6大模块课程+AI工具实战

✅ 小红书官方认证课程接入（进阶营）

✅ 就业直通：老字号实习、代理公司岗位、双选会

✅ 奖金：各档冠军2万，总冠军3万

报名只要：简历+1份你自己的作品（笔记/短视频/方案提纲都行）

截止：X月X日｜扫码报名

#老字号新声代 #大学生实习 #上海大学生 #数字营销 #老字号

（图片：主视觉海报+报名二维码）

Ref-11 抖音招募视频脚本（30秒）

口播（快节奏）："在上海的大学生注意！会发小红书、会拍视频、会写方案的同学——你们的技能终于有地方用了！黄浦区老字号新声代计划，三档任选，政府盖章证书，小红书官方认证，还有实习就业直通！报名只要交一份作品，零基础也能参赛！"

画面：门店实景快切+学生创作画面+海报+二维码

结尾："#老字号新声代 评论区扣1，我发报名入口！"

Ref-12 B站招募视频选题（3-5分钟）

选题：《上海老字号想招500个大学生做"数字营销官"，靠谱吗？》

结构：①老字号传播困境的3个数据 ②这个计划到底是什么（比赛/课程/就业三段拆解）③适不适合你（三档自测）④报名方式与常见问题

调性：理性分析+亲测视角，适合B站年轻用户信任场景

Ref-13 报名答疑Q&A帖（小红书版）

标题：关于"老字号新声代"，你们问得最多的10个问题

内容（节选）：

Q1：要钱吗？——全程免费

Q2：专业限制？——不限，理工科欢迎

Q3：不会剪辑能参赛吗？——选笔记档+AI工具课带你上手

Q4：证书含金量？——政府盖章+小红书官方认证（进阶营）

Q5：和上课冲突吗？——课程在周末/寒假，线上可回看

（全文10问，评论区置顶报名链接）

Ref-14 往届成果展示内容

形式：小红书图文/ B站视频《从"老字号·新活力"走出来的年轻人》

内容：往届大赛获奖者故事（如有）+大赛数据（530人报名/360组作品/17校宣发）+老字号合作案例（沈大成×设计师签约等）

目的：用真实成果建立"这个比赛真的有用"的信任

Ref-15 老字号命题剧透

形式：每周2条图文（小红书+微博）

文案模板：老字号新命题第X期｜邵万生的百年酱香，怎么讲给00后听？评论区说说你的想法，参赛选手可直接用这道题开写。#老字号新声代

目的：提前激发创作欲+收集UGC互动

四、赛程期（中期）线上宣传方案

4.1 中期宣传总思路

目标： 从"招人"切换到"晒成果"——让赛事进程本身成为内容，持续放大声量，为决赛直播蓄水，为就业双选造势。

节奏原则： 每阶段一个传播节点，节点必有内容产出（花絮/故事/战报），全程不断更。

4.2 中期节点内容规划（对应赛事W7-W16）

| 赛事节点 | 传播动作 | 发布内容 | Ref编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初赛评审结束（W7） | 100强名单公布 | 名单海报+晋级者作品精选合集 | Ref-16 |
| 集训营开营（W8） | 开营纪实 | 开营vlog+课程切片+导师亮相 | Ref-17 |
| 培训期间（W9-W12） | 持续内容生产 | 学员作品日更、导师金句海报、AI创作过程展示 | Ref-18 |
| 门店实战（W13-W14） | 实战现场直击 | 探店vlog系列、直播高光切片、门店里的年轻人 | Ref-19 |
| 复赛评定（W14） | 30强公布 | 晋级选手故事（人物志） | Ref-20 |
| 决赛预热（W14-W15） | 决赛倒计时 | 倒计时海报、选手宣言视频、直播预约 | Ref-21 |
| 决赛日（W15） | 全程直播 | 老字号专场直播节、实时战报 | Ref-22 |
| 成果展（W16） | 成果沉淀 | 成果展图文/视频、获奖作品集、媒体报道 | Ref-23 |

4.3 中期内容Ref

Ref-16 100强公布文案（小红书+公众号）

标题：100个年轻人，准备"翻译"老字号了

正文：经过X天海选与初赛，100名选手从XXX份作品中脱颖而出——他们来自X所高校，提交了内容创作/策略策划/实战带货三个方向的答卷。接下来他们将进入达人孵化课程，接受6大模块培训+小红书官方认证课程。最终30人将站上决赛舞台。持续关注#老字号新声代，看年轻人如何让老字号被看见。

Ref-17 集训营开营vlog选题

《老字号新声代·开营第一天：100个学生和3个老字号》15分钟版（B站）+60秒版（抖音）

内容：开营仪式、导师亮相（曼拾导师讲"什么叫数字营销"）、学员破冰、第一堂课切片、学员采访（"为什么来"）

Ref-18 导师金句海报（日更系列）

模板：导师头像+金句+落款

金句示例：

"老字号不缺故事，缺的是把故事翻译成年轻人语言的人。"——曼拾·逸凡导师

"AI不会取代创作者，会用AI的创作者会取代不会用的。"——AI课程导师

"写笔记不是发朋友圈，是替品牌跟用户说话。"——内容课程导师

"真实数据不会说谎，一份真实战报胜过十份漂亮方案。"——实战课程导师

Ref-19 门店实战内容（探店vlog系列）

选题示例：《00后大学生在邵万生门店做探店，老字号店员看呆了》《三阳南货来了群大学生，把柜台拍成了打卡点》

形式：学员第一视角vlog+门店实景+店员反应+数据反馈（播放量/互动量）

发布：小红书（学员作品原发）+官方账号精选转发

Ref-20 30强人物志（选手故事）

形式：图文/短视频，每期1人

文案模板：XXX，XX大学大X学生。报名时她说"我只是爱拍照"，现在她做的探店内容收获了X万播放。她说："原来我的爱好真的能变成工作。"#老字号新声代 #选手故事

目的：用具体的人讲具体的变化，是最有说服力的传播

Ref-21 决赛倒计时（3连发）

Day3：决赛阵容官宣海报（30强名单+宣言）

Day2：决赛直播预约开启（"老字号专场直播节，X月X日见"）

Day1：赛前探班vlog（选手彩排、直播设备、评委亮相）

Ref-22 决赛日传播

直播主推语："一场比赛，30个学生，10+老字号——今天，年轻人正式'翻译'老字号。#老字号新声代"

实时战报（直播中每2小时1条）："决赛直播第2小时，XX老字号直播间在线X千人，学员带货已破X单"

赛后战报："老字号新声代决赛战报：X组直播，GMV XX元，全网曝光破XX万。冠军是——"

Ref-23 成果展与收官内容

成果展通稿（媒体版）：标题《黄浦"老字号·新活力"再落一子：500名大学生参赛，50个就业对接机会落地》

形式：数据战报长图（报名数/结业数/认证数/就业对接数/曝光量）+获奖作品集线上展+媒体报道合集

五、传播KPI与数据监测

| 指标 | 目标（建议） | 监测方式 |
| --- | --- | --- |
| 报名量 | ≥500人 | 报名后台 |
| 全平台曝光 | ≥500万 | 各平台数据后台汇总 |
| 官方话题阅读量 | #老字号新声代 ≥300万 | 平台话题页 |
| 互动量（赞/评/转） | ≥10万 | 各平台汇总 |
| 宣讲会到场人数 | 累计≥1500人（15校×100人） | 签到统计 |
| 校园大使数量 | ≥40人（15校×2-3人） | 报名表单 |
| 决赛直播观看 | ≥5万人次 | 直播平台 |
| 报名→海选转化 | ≥70% | 报名后台+赛事组 |

监测机制： 每周一输出《传播数据周报》（各平台数据+内容表现TOP榜+问题与调整建议），由宣传组与执行机构共同维护。

六、内容日历总表（对齐赛事节奏）

| 周次 | 阶段 | 本周核心内容 | 平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1-W2 | 预热 | 官宣推文、悬念海报×3、先导视频、老字号寄语 | 全平台 |
| W3-W4 | 招募 | 校园大使招募、宣讲会通知、报名招募帖（分平台）、命题剧透 | 全平台+校园 |
| W5-W6 | 招募 | 宣讲会纪实、Q&A帖、往届成果、报名倒计时 | 校园+线上 |
| W7 | 初赛 | 100强公布、晋级作品精选 | 小红书+公众号 |
| W8-W12 | 培训 | 开营vlog、学员日更、导师金句、AI创作展示、种草学认证备考 | 小红书+B站+抖音 |
| W13-W14 | 实战 | 探店vlog系列、直播切片、30强人物志 | 小红书+抖音+B站 |
| W15 | 决赛 | 倒计时×3、决赛直播（老字号直播节）、实时战报 | 全平台+直播 |
| W16 | 收官 | 成果展、获奖作品集、战报长图、媒体通稿 | 全平台 |
| W17-W20 | 转化 | 双选会纪实、就业故事、人才库上线宣发 | 公众号+小红书 |

本宣导传播方案由曼拾编制，供黄浦区就业促进中心项目组与执行机构使用。所有Ref文案为可直接使用的示例，发布前请按实际信息（时间、地点、数据）校准。