黄浦区“老字号·新活力”

青年数字营销官孵化计划

完整执行方案

（比赛 + 培养计划 + 后续人才计划）

主办单位：黄浦区就业促进中心

项目支持方：曼拾（广告代理/数字营销专业机构）

核心平台方：小红书（办公地与注册地均在黄浦区）

方案版本：V3.0（完整定稿版）

编制日期：2026年8月

黄浦区"老字号·新活力"青年数字营销官孵化计划

实施方案（落地版）

主办单位： 黄浦区就业促进中心

公益合作方： 小红书（平台方）、老字号企业、合作高校、曼拾（专业支持）

方案版本： V4.0（2026年8月27日·简化落地版）

一、项目概述

1.1 一句话定位

以"达人孵化"模式（非签约MCN），为黄浦老字号培养青年数字营销人才——让老字号被年轻人看见，让大学生因此有班可上。

1.2 项目结构（三件事）

| 模块 | 内容 | 解决什么 |
| --- | --- | --- |
| 一场比赛 | 老字号新声代·青年数字营销达人赛 | 选拔有潜力的学生，制造声量 |
| 一套课程 | 基于小红书官方课程+线下辅导 | 教会学生做数字营销 |
| 一条通道 | 人才库+就业对接 | 让学生有班上，让老字号有人用 |

1.3 项目目标（建议指标）

覆盖高校10-15所，报名学生300-500人

课程结业100人左右，其中获小红书官方认证≥50人

达成实习/见习/就业对接≥50人

全程内容曝光≥300万

1.4 实施原则（写给落地）

就促中心主办、主导、主责：主要组织工作由就促中心团队承担，不依赖外部力量执行；

合作方公益参与、轻负担：老字号出命题和场景、高校出学生、平台方出课程和流量、曼拾出讲师和辅导——都是"搭把手"式支持，不分配执行任务；

课程用现成的：以小红书种草学官方在线课程为主，不自建复杂课程体系；

先简后繁：第一年把流程跑通，第二年再扩规模。

二、组织与分工

2.1 组织架构（就促中心核心）

```

主办：黄浦区就业促进中心

├── 项目组（就促中心牵头，可配1-2名执行人员）

│   ├── 赛事与报名管理

│   ├── 课程组织（官方课程+线下辅导安排）

│   ├── 企业对接（老字号命题、门店、岗位）

│   ├── 就业对接（人才库、双选、跟踪）

│   └── 宣传发动（进校园+线上）

└── 公益合作方（按需支持）

├── 小红书：官方课程与认证、流量资源、平台讲师

├── 老字号企业：命题、门店场景、实习就业岗位

├── 高校：学生组织、宣讲场地

└── 曼拾：内部培训、讲师、评审、陪跑支持

```

2.2 各方角色（一句话版）

| 方 | 角色 | 具体做什么（全部轻负担） |
| --- | --- | --- |
| 就促中心 | 主办方 | 统筹组织、报名管理、课程组织、就业服务——主要工作都在这里 |
| 小红书 | 平台方 | 提供种草学官方在线课程与认证通道、话题流量支持、必要时出1-2次线上课 |
| 老字号企业 | 命题方/用人方 | 出1-2个真实命题、开放门店做1次实操、提供实习就业岗位（愿者上钩） |
| 高校 | 生源方 | 转发报名通知、提供1次宣讲场地 |
| 曼拾 | 专业支持方 | 培训就促中心团队怎么做新媒体宣传、出讲师、赛事评审、辅导期陪跑 |

2.3 曼拾的具体角色（辅助定位）

曼拾作为专业支持方，只做四件事，且以公益/低成本方式参与：

内部赋能：为就促中心项目组做1-2次内部培训——新媒体内容怎么做、宣传怎么发（让就促中心自己人掌握宣传能力，这是曼拾最核心的贡献）；

出讲师：为线下辅导课提供讲师（内容创作、平台运营方向），公益授课；

赛事评审：担任决赛评委（专业机构视角）；

陪跑支持：课程/比赛期间提供线上答疑与作品点评支持。

三、比赛安排（达人赛）

3.1 比赛形式（简化三阶段）

| 阶段 | 形式 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 报名与初赛 | 线上提交作品 | 提交简历+1份自选作品（笔记/短视频/方案提纲均可），按三档自选方向 |
| 复赛 | 命题创作+线下辅导 | 围绕老字号真实命题创作（可结合课程学习），讲师点评辅导 |
| 决赛 | 现场路演/展示 | 优秀选手现场展示作品，评审打分，评出奖项 |

3.2 参赛档位（保留三档，降低门槛）

| 档位 | 做什么 | 难度 | 适合谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容创作 | 写笔记/拍短视频/探店 | 入门 | 零基础、非专业学生 |
| 策略策划 | 写一份营销方案 | 进阶 | 商科/营销专业学生 |
| 实战带货 | 做一次真实直播/带货 | 高阶 | 有基础、敢实战的学生 |

三档独立评奖，获奖者另有"综合大奖"。学生可按自己能力任选一档（每人最多2档）。

3.3 奖项设置（简化）

各档设冠军1名、亚军2名、季军3名，另设最佳创意、最佳AI应用等单项奖；获奖者获得证书（就促中心盖章）、奖金（建议各档冠军1-2万元）、实习推荐资格。

四、课程安排（基于官方课程，做减法）

4.1 课程思路

以小红书种草学官网现成课程为基础（官方在线课程，注册即学，含认证考试），不自建复杂课程体系。就促中心负责组织学习、安排辅导、对接认证，让课程"看起来高级、做起来简单"。

4.2 课程安排（三步走）

| 步骤 | 内容 | 组织方式 |
| --- | --- | --- |
| 第一步：官方课程学习 | 学员注册小红书种草学，完成官网在线课程（种草营销方法论、平台规则、内容创作等） | 学员自主+项目组督学，2-4周内完成 |
| 第二步：线下辅导 | 3-4次集中辅导课：老字号文化认知（老字号讲师）+内容创作实操（曼拾讲师）+AI工具应用（AI讲师）+职业化指导（就促中心导师） | 周末集中，每次半天到一天 |
| 第三步：认证与实战 | 参加种草学官方认证考试，通过者获官方证书；结合比赛完成1次真实作品/带货 | 项目组组织考试，配合比赛进行 |

4.3 讲师来源（公益为主）

老字号经营管理人员（讲品牌故事与需求）

曼拾讲师（讲内容创作与平台运营）

小红书平台讲师（必要时，讲官方课程重点）

就促中心就业指导师（讲职业规划与就业）

五、宣传发动（进校园+线上）

5.1 进校园（3件事）

| 动作 | 内容 |
| --- | --- |
| 官方发文 | 通过各高校就业办/团委发布报名通知（模板由项目组提供，各校转发） |
| 宣讲会 | 重点高校各办1场（60分钟）：项目介绍+老字号命题发布+报名指引，每校100-200人规模 |
| 校园大使 | 每校2-3名学生协助校内扩散（提供社会实践证明） |

5.2 线上（3件事）

| 动作 | 内容 |
| --- | --- |
| 官方发布 | 就促中心公众号/视频号发布报名推文与赛事进程（图文模板项目组准备） |
| 平台话题 | 联合小红书建立官方话题（如#老字号新声代），选手作品带话题发布，平台给予流量支持 |
| 进程传播 | 报名、初赛、决赛各节点发布1-2条进程内容（选手故事、结果公布、决赛直播），保持曝光 |

宣传内容模板（报名推文标题示例）：

"招募500名大学生，一起让黄浦老字号被看见｜'老字号·新活力'青年数字营销官孵化计划报名启动"

六、执行节奏（14-16周）

| 阶段 | 时间 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 筹备 | 第1-2周 | 项目组组建、合作方确认（小红书/老字号/高校/曼拾）、命题征集 |
| 宣传报名 | 第3-6周 | 高校发文、宣讲会、线上发布、报名与初赛评审 |
| 课程比赛 | 第7-12周 | 官方课程学习、线下辅导（3-4次）、复赛命题创作、决赛 |
| 就业对接 | 第13-16周 | 人才库建立、双选对接（实习/就业）、结业颁证、成效总结 |

七、就业对接与人才库（最简单的方式）

人才库：结业学员信息表（技能方向+认证情况+意向岗位），就促中心留档，向有需求的老字号/企业推荐；

就业对接：结业后组织1次小型对接会（老字号+生态企业+学员），日常按企业需求定向推荐；

就业跟踪：结业后3个月、6个月回访一次，记录就业情况，形成年度成效数据。

八、预期成效（第一年）

| 维度 | 目标 |
| --- | --- |
| 参与 | 300-500人报名，100人左右结业 |
| 认证 | 50人左右获小红书官方认证 |
| 就业 | 50人左右达成实习/见习/就业对接 |
| 传播 | 赛事曝光300万+，形成"老字号新声代"话题资产 |
| 沉淀 | 老字号命题库、学员人才库、讲师库，第二年可直接复用 |

本方案为简化落地版，遵循"就促中心主办主责、合作方公益轻参与"原则。宣传模板、课程组织细则等执行材料由项目组按本方案另行准备。