黄浦区“老字号·新活力”

青年数字营销官孵化计划

完整执行方案

（比赛 + 培养计划 + 后续人才计划）

主办单位：黄浦区就业促进中心

项目支持方：曼拾（广告代理/数字营销专业机构）

核心平台方：小红书（办公地与注册地均在黄浦区）

方案版本：V3.0（完整定稿版）

编制日期：2026年8月

黄浦区"老字号·新活力"青年数字营销官孵化计划

实施方案

主办单位： 黄浦区就业促进中心

合作单位： 小红书、黄浦区老字号企业、合作高校、专业支持机构

方案版本： V5.0（定稿版）

一、项目概述

1.1 项目定位

以"达人孵化"模式，为黄浦老字号培养青年数字营销人才，让老字号被年轻人看见，让大学生通过本项目获得就业机会。

1.2 项目结构

| 模块 | 内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 一场比赛 | 老字号新声代·青年数字营销达人赛 | 选拔有潜力的学生，扩大社会影响 |
| 一套课程 | 小红书官方课程+线下辅导 | 培养学员数字营销实操能力 |
| 一条通道 | 人才库+就业对接 | 推动学员进入老字号及相关企业就业 |

1.3 项目目标

覆盖高校10-15所，报名学生300-500人

课程结业100人左右，其中获得小红书官方认证不少于50人

达成实习、见习、就业对接50人以上

项目全程内容曝光300万以上

二、组织与分工

2.1 组织架构

| 层级 | 机构 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 主办单位 | 黄浦区就业促进中心 | 统筹组织、报名管理、课程组织、就业服务、宣传发动 |
| 执行机构 | 项目组（就促中心牵头） | 赛事管理、企业对接、课程安排、就业对接 |
| 合作单位 | 小红书 | 提供官方课程与认证、流量支持、平台讲师 |
| 合作单位 | 老字号企业 | 发布真实命题、提供门店实操场景、开放实习就业岗位 |
| 合作单位 | 高校 | 组织学生报名、提供宣讲场地 |
| 合作单位 | 专业支持机构（曼拾） | 为项目组提供新媒体培训、课程讲师、赛事评审、辅导陪跑 |

2.2 分工原则

项目主要组织工作由就促中心承担；各合作单位以公益方式参与，仅提供各自擅长的资源支持，不承担执行任务。

三、比赛安排

3.1 比赛流程

| 阶段 | 形式 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 报名与初赛 | 线上提交作品 | 提交简历及1份自选作品（笔记、短视频或方案提纲均可） |
| 复赛 | 命题创作+辅导 | 围绕老字号真实命题创作，结合课程学习，讲师点评辅导 |
| 决赛 | 现场展示 | 优秀选手现场展示作品，专家评审，评出各档奖项 |

3.2 参赛档位

| 档位 | 作品方向 | 适合人群 |
| --- | --- | --- |
| 内容创作 | 种草笔记、短视频、探店内容 | 零基础及非专业学生 |
| 策略策划 | 完整数字营销方案 | 商科、营销专业学生 |
| 实战带货 | 真实直播带货 | 有基础、敢于实战的学生 |

三档独立评奖，学生可任选一档参加，每人最多报两档。

3.3 奖项设置

各档设冠军1名、亚军2名、季军3名，另设最佳创意、最佳AI应用等单项奖。获奖者颁发由就促中心盖章的获奖证书、奖金及实习推荐资格。

四、课程安排

4.1 课程思路

以小红书种草学官方在线课程为基础，学员注册后在线学习，参加官方认证考试获取认证证书。就促中心负责组织学习、安排线下辅导、对接认证考试。

4.2 课程安排

| 步骤 | 内容 | 组织方式 |
| --- | --- | --- |
| 官方课程学习 | 学员完成小红书种草学官网在线课程 | 学员自主+项目组督学，2-4周内完成 |
| 线下辅导 | 3-4次集中辅导课：老字号文化认知、内容创作实操、AI工具应用、职业化指导 | 周末集中，每次半天至一天 |
| 认证与实战 | 参加官方认证考试，结合比赛完成真实作品 | 项目组统一组织 |

4.3 讲师来源

老字号企业经营管理人员，讲授品牌故事与市场需求

专业支持机构讲师，讲授内容创作与平台运营

小红书平台讲师，讲解官方课程重点

就促中心就业指导师，讲授职业规划与就业准备

五、宣传发动

5.1 进校园

| 动作 | 内容 |
| --- | --- |
| 官方发文 | 通过各高校就业办、团委转发报名通知 |
| 宣讲会 | 重点高校各举办1场，介绍项目内容、发布老字号命题、指引报名 |
| 校园大使 | 每校招募2-3名学生协助校内宣传，颁发社会实践证明 |

5.2 线上宣传

| 动作 | 内容 |
| --- | --- |
| 官方发布 | 通过就促中心公众号、视频号发布报名推文及赛事进程 |
| 平台话题 | 联合小红书开设官方话题，选手作品带话题发布，平台给予流量支持 |
| 进程传播 | 报名、初赛、决赛各节点发布进程内容，保持项目热度 |

六、执行节奏

| 阶段 | 时间 | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 筹备 | 第1-2周 | 组建项目组、确认合作单位、征集老字号命题 |
| 宣传报名 | 第3-6周 | 高校发文、宣讲会、线上发布、报名与初赛评审 |
| 课程比赛 | 第7-12周 | 官方课程学习、线下辅导、复赛命题创作、决赛 |
| 就业对接 | 第13-16周 | 建立人才库、组织就业对接、结业颁证、成效总结 |

七、就业对接与人才库

人才库：结业学员信息登记（技能方向、认证情况、就业意向），由就促中心留档，向有需求的企业推荐；

就业对接：结业后组织小型对接会，邀请老字号企业及相关企业参加，日常根据企业需求定向推荐；

就业跟踪：结业后3个月、6个月各回访一次，记录就业情况，形成年度成效数据。

八、预期成效

| 维度 | 目标 |
| --- | --- |
| 参与规模 | 300-500人报名，100人左右结业 |
| 人才认证 | 50人左右获得小红书官方认证 |
| 就业成果 | 50人左右达成实习、见习、就业对接 |
| 传播影响 | 项目曝光300万以上，形成"老字号新声代"话题 |
| 长效沉淀 | 形成老字号命题库、学员人才库、讲师库，供后续年度复用 |

本方案供项目启动与实施使用。具体报名时间、命题内容、课程安排等执行信息，以正式通知为准。